«Дети против наркотиков – Я выбираю спорт!»

детско-юношеский легкоатлетический сверхмарафон,

посвященный генералу А.Н. СЕРГЕЕВУ, врачу и марафонцу Э.А. ЯКОВЛЕВУ

11 июня – 26 июня 2019г.

С использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

| Главный замысел Проекта | Сверхмарафон - это детская общественно–спортивная, протестная, пропагандистская акция. Проект комплексный и включает в себя самостоятельные акции в период с 11 июня по 26 июня 2019г., направленные на привлечение общественного внимания к спорту как альтернативе наркомании, детской преступности, принятию допингов и другим нездоровым увлечениям; пропаганду здорового образа жизни, занятий спортом и физической культурой среди детей и молодежи. Главный девиз пробега: «Спорту – ДА! Наркотикам – НЕТ!». |
| --- | --- |
| Маршрут | Москва – Коломна – Озёры - Зарайск – Луховицы – Рязань – Спас-Клепики - Касимов – Муром - Павлово – Богородск – Нижний Новгород – Городец – Палех – Шуя – Ковров – Владимир – Кольчугино – Киржач – Ногинск - Электросталь – Москва. Общая протяженность маршрута 1348 км, для транспорта сопровождения – 1900 км. Субъекты РФ: г. Москва, Московская, Рязанская, Владимирская, Нижегородская, Ивановская области. |
| Сроки реализации | 11 – 26 июня 2019 года |
| Этапы проведения | 11 июня 2019. Встреча участников Сверхмарафона, учащихся и студентов г. Москвы с представителями Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России. Проведение спортивного праздника. I этап. 12 июня 2019. День России. Старт пробега - г. Москва, отметка «0» километр (проезд Воскресенских Ворот). Мероприятия торжественного старта Сверхмарафона, культурная программа с участием детских творческих коллективов и исполнителей. Юных спортсменов напутствуют выдающиеся спортсмены, государственные и общественные деятели. В 10:00 старт пробега, участники пробегают по улицам Москвы до Монумента Победы на Поклонной горе. Встреча с представителями ЗАО г. Москвы, напутствия, возложение цветов. Продолжение пробега по территории Московской области. |
|  | II этап. 13 - 25 июня 2019. Реализуется пробег в соответствии с графиком, по маршруту пробега организуются торжественные встречи и митинги (акции) антинаркотической направленности, спортивные праздники, осуществляются программы спортивная, образовательная, культурная. |
|  | III этап. 26 июня 2019. Международный день борьбы с наркоманией. Финиш Сверхмарафона в г. Москве, Поклонная гора у Центрального музея Великой Отечественной войны. |
| Цели и задачи Пробега | 1. Обратить и обострить внимание государственных и общественных структур России, к состоянию нравственного и физического здоровья детей и подростков и, прежде всего, к проблемам распространения в их среде пороков и нездоровых увлечений, включая употребление наркотиков, табакокурения, употребления алкоголя. 2. Публично и демонстративно выразить негативное отношение детей и подростков к наркотикам и к трагическим последствиям от их употребления. 3. Продемонстрировать возможности физической культуры и спорта и, в частности, Бега, в формировании Основ Здорового Образа Жизни и в воспитании основ Личности и Гражданина своей страны, как альтернативе распространению наркомании в детской среде. 4. По ходу следования пробега, в городах и населенных пунктах маршрута, осуществлять встречи с представителями региональных, районных и муниципальных структур власти, общественности, молодежными, детскими и спортивными организациями и коллективами с обсуждением проблем наркомании и путей ее решения. 5. Посетить культурные, мемориальные, религиозные и духовные центры городов и населенных пунктов России, ознакомиться и познать историческое и духовное наследие народов России. |
| Команда участников | Общая команда сверхмарафона состоит из 45 человек, включая: команда спортивная – 30 чел. в возрасте 10 – 16 лет и команда обеспечения - 15 чел., включая 10 тренеров-воспитателей. |
| Транспорт сопровождения | Три микроавтобуса сопровождения вместимостью до 20 человек каждый. |
| Патронаж | Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД России. |
| Организаторы проекта: | Московская областная общественная организация «Сверхмарафонцы – за здоровый образ жизни» |
| Соорганизаторы проекта: | региональные структуры власти; службы по контролю за оборотом наркотиков региональных ГУ МВД; спортивные, легкоатлетические, молодежные, общественные организации. |

Оргкомитет пробега: 144011, город Электросталь, Московская область, ул. Спортивная, 45-89, факс (495) 948 25 06, тел. моб. 8(909) 690 72 56, 8(916) 762 81 01.

E-mail: smarathon@yandex.ru.

Председатель оргкомитета Супрунюк Сергей Андреевич.